## APWorks
Item | Assigned To | Responsibility | ETA | Status
1 | Company DNS Setup plusco.apworks.ai | Tao | 2024-01-16 | Done
2 | Create S3 Buckets and execute setup scripts a. plusco-prod-apautomation b. plusco-cossette-prod-apautomation c. plusco-jungle-prod-apautomation d. plusco-horizon-prod-apautomation e. plusco-mechanism-prod-apautomation f. plusco-cossette-us-prod-apautomation g. plusco-jungle-us-prod-apautomation | Tao | 2024-01-16
3 | Backup PlusCo Database from UAT uat02_apautomation_plusco | Arif Khan / Imran Haq | 2024-01-16
4
4 | Enter Helm information in Common Database - ent_client - ent_domain | Arif Khan / Imran Haq | 2024-01-16
5 | Update apam_company table in TSY database | Arif Khan / Imran Haq | 2024-01-16
6 | Cleanup Database - transactional Data - Model Data - Master Data | Arif Khan / Imran Haq | 2024-01-16
7 | Generate Nexelus API Key and update Database | Tao / Imran Haq | 2024-01-16
8 | Verify APWorks (Media and Production) | Bilal / Tao | 2024-01-16